齐鲁工大千字〔2021〕3号

关于印发《千佛山校区管委会2021年

工作任务分解》的通知

各科室、幼儿园：

《千佛山校区管委会2021年工作任务分解》已经研究通过，现予以印发，请抓好贯彻落实。

千佛山校区管委会

2021年3月12日

千佛山校区管委会2021年工作任务分解

| 编 号 | 工 作 内 容 |  |  | 完 成 时 限 | 责任人 | 配合部 门（人） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全力做 好疫情 防 控 工作， 确保师 生员工 身心健 康和生 命安全 |  | 健全组织体系，压实防控责任，统一思想，步调一致，确保校区疫情防控安全。 | 全 年 | 赵延智 李 林 张爱莉 | 驻校区单 位 |  |
| 2 |  |  | 校区大门对重点人员进行测温、登记，各单位办公楼对进入人员全面进行测温、登记，做好资料留存。 | 全 年 | 郭 涛 朱 军 | 各驻区单 位 安 保 |  |
| 3 |  |  | 全面掌握师生员工健康信息，坚持日报告、零报告；全面掌握物业、安保、餐饮人员、外来施工人员健康信息；加强对校区会议中心、食堂、学生公寓、幼儿园等重点场所防控管理。 | 全 年 | 郭 涛 张爱莉 | 李 伟 袁朝霞 王雷明 |  |
| 4 |  |  | 加强联络协调，做好疫情防控物资储备，定期组织公共部位规范消杀。 | 全 年 | 马晓东 | 物 业 |  |
| 5 |  |  | 分级管理压实责任，督导、检查驻校区单位切实落实疫情防控要求。 | 全 年 | 赵延智 李 林 | 郭 涛 张爱莉 |  |
| 6 | 深入实施校区环境提升工程，营造和谐优美宜 | 完成环境提升首期建设工程 | 完成西大门及周边、机关综合楼南侧、创新南路入口、１号换热站南侧、小花园、致远路人行道改造提升工程。 | 4月20日 | 赵延智 韦 韬 |  |  |
| 7 |  |  | 完成校区体育活动中心建设。 | 4月上旬 | 赵延智 韦 韬 |  |  |
| 8 |  | 启动环境提升二期工 程 | 启动创新南路入口改造提升工程。 | 9月份 | 赵延智 韦 韬 |  | 根据经费保障情况确定 |
| 9 |  |  | 启动创新南路路面、人行道改造工程。 | 9月份 | 赵延智 韦 韬 |  |  |
| 10 |  |  | 完成林地南侧休闲路径、设施建设。 | 7月底 | 赵延智 韦 韬 |  |  |
| 11 |  |  | 超前谋划，按时完成各类招标采购工作。 | 全 年 | 韦 韬 |  |  |
| 12 |  | 实施校区亮化提升工 程 | 测试中心1、2号楼安装楼面射灯。 | 3月底 | 郭 涛 | 物 业 |  |
| 13 |  |  | 草坪大树、测试中心院内雪松安装射灯。 | 3月底 | 郭 涛 | 物 业 |  |
| 14 |  |  | 西、北门传达室安装轮廓灯带；西门廊柱顶灯通电。 | 3月底 | 郭 涛 | 物 业 |  |
| 15 |  | 持续推 进 森 林 校区建 设 | 完成致远路两侧草地高杆月季种植。 | 3月底 | 郭 涛 | 物 业 |  |
| 16 |  |  | 完成创新南路北端主入口盆景树桩移栽。 | 3月底 | 郭 涛 朱 军 | 物 业 |  |
| 17 | 居宜 |  | 完成致远路北侧，1、2号停车场周边蔷薇栽植。 | 3月底 | 郭 涛 朱 军 | 物 业 |  |
| 18 | 业工作生活环境 深入实施校区环境提升工程，营造和谐优美宜居宜业工作生活环境 | 继续做好校区绿化工 作 | 完成情报所南侧、东侧、分析测试中心北侧墙面长青藤栽植。 | 3月底 | 郭 涛 朱 军 | 物 业 |  |
| 19 |  |  | 完成公共区域草皮补栽工作。 | 3月底 | 郭 涛 朱 军 | 物 业 |  |
| 20 |  |  | 责任到人，加强新移栽树木养护管理。 | 全 年 | 郭 涛 | 牛世忠 |  |
| 21 |  |  | 完成校区树木品种、数量普查。 | 4月底 | 张爱莉 | 郭 涛 |  |
| 22 |  | 高质量做好卫生保洁工作 | 坚持校区环境巡查制度，4月、9月组织校区卫生大扫除，全面消灭卫生死角。 | 全 年 | 赵延智 王晓燕 | 郭 涛 朱 军 |  |
| 23 |  |  | 加强对物业保洁工作的检查、考核，确保街面、草坪无杂物、塑料袋、废纸、建筑废弃物等垃圾，公共区域无卫生死角。 | 全 年 | 郭 涛 朱 军 | 物 业 |  |
| 24 |  |  | 定期对公共区域进行卫生消杀； 学生公寓春秋两季进行集中卫生消杀。 | 全 年 | 郭 涛 袁朝霞 | 物 业 物 业 |  |
| 25 |  |  | 清理研究生公寓负一层房间垃圾。 | 5月份 | 袁朝霞 | 物 业 |  |
| 26 |  |  | 深化复式楼负一层车库卫生清理。 | 6月份 | 郭 涛 | 物 业 |  |
| 27 |  |  | 完成垃圾集中点围挡修理。 | 4月份 | 郭 涛 | 物 业 |  |
| 28 |  |  | 巩固北区卫生清理成果，对办公楼南侧花园及周边垃圾继续进行清理； 对北区腾空房垃圾进行彻底清理。 | 3月底 4月份 | 卢 进 卢 进 | 物 业 物 业 |  |
| 29 |  |  | 加大北区杂草清理力度，及时喷洒除草剂，杜绝杂草丛生。 | 全 年 | 卢 进 | 物 业 |  |
| 30 |  | 加强车辆及交通管理，建设畅通校区 | 提升2号停车场场地质量，规范车辆停放，整理周边环境。 | 4月份 | 郭 涛 朱 军 | 韦 韬 物 业 |  |
| 31 |  |  | 完成新建自行车棚。 | 3月底 | 韦 韬 | 郭 涛 物 业 |  |
| 32 |  |  | 加强外来车辆盘查，逐步清理非本单位职工录入登记。 | 全 年 | 郭 涛 朱 军 | 安 保 |  |
| 33 |  |  | 加强道路巡查，及时纠正车辆乱停乱放。 | 全 年 | 郭 涛 朱 军 | 安 保 |  |
| 34 |  |  | 规范地下停车场管理。 | 全 年 | 郭 涛 |  |  |
| 35 |  | 加 强 校园文化建设营造校园文化氛 围 | 西门内北侧安装校（院）简介喷绘。 | 3月底 | 周爱东 |  |  |
| 36 |  |  | 创新南路分析测试中心房屋东山墙设置文化墙。 | 4月底 | 周爱东 |  |  |
| 37 |  |  | 启动创新南路中段文化墙建设项目。 | 9月份 | 赵延智 韦 韬 |  | 根据经费保障情况确定 |
| 38 |  |  | 全年文化长廊、研究生公寓宣传栏更新四期 56版。 | 全 年 | 周爱东 |  |  |
| 39 | 狠抓安 全稳定 工 作， 建设平 安校区 |  | 进一步健全安全责任体系，逐级签订安全责任书，责任到人，措施到位。 | 3月份 | 赵延智 李 林 | 郭 涛 朱 军 |  |
| 40 |  |  | 不定期开展安全大检查，完成安全大排查大整治安全隐患整改。 | 全 年 | 赵延智 李 林 | 郭 涛 朱 军 |  |
| 41 |  |  | 开展全校区消防知识培训。 | 4月份 | 郭 涛 朱 军 |  |  |
| 42 |  |  | 加强治安管理，确保校园安全。 | 全 年 | 郭 涛 朱 军 | 安 保 |  |
| 43 |  |  | 人才公寓、研究生公寓开展消防演练。 | 4月份 | 郭 涛 | 朱 军 |  |
| 44 |  |  | 集中解决人才公寓、复式楼住户室内电瓶车充电问题。 | 6月份 | 郭 涛 朱 军 |  |  |
| 45 |  |  | 对高空坠物隐患、大树枯枝进行全面排查清理。 | 3月底 | 郭 涛 朱 军 | 物 业 |  |
| 46 |  |  | 向公安机关申请校区西门山师东路门牌号 | 3月份 | 郭 涛 |  |  |
| 47 |  |  | 完成食堂楼顶装修安全隐患排除。 | 4月份 | 韦 韬 | 王雷明 |  |
| 48 | 细致入 微做好 学生安 全管理 及服务 工作， 确保学 生队伍 安全稳 定工作 |  | 高度重视学生群体思想动态，防范和及时化解涉及学生安全、稳定的事件，减少舆情发生发酵。 | 全 年 | 张爱莉 | 袁朝霞 |  |
| 49 |  |  | 组织校区实验室参观活动；组织学生参观国家超算济南中心、彩石校区。 | 上半年 | 张爱莉 |  | 根据疫情防控形势确定 |
| 50 |  |  | 完善职工之家管理，定期对学生开放。 | 4月份 | 张爱莉 |  |  |
| 51 |  |  | 组织篮球比赛、乒乓球比赛。 | 下半年 | 张爱莉 |  |  |
| 52 |  |  | 组织学习经验交流会。 | 下半年 | 张爱莉 |  |  |
| 53 |  |  | 加强与校学生处、团委联系互动，主动协调学生管理相关事宜。 | 全 年 | 张爱莉 | 袁朝霞 |  |
| 54 | 进一步 彰显幼 儿园办 园特色，为校院 |  | 加强幼儿园班子政治建设，发挥班子成员的表率作用。 | 全 年 | 李 伟 |  |  |
| 55 |  |  | 加强员工队伍教育管理，抓好师德师风建设。 | 全 年 | 李 伟 |  |  |
| 56 |  |  | 做好疫情防控等安全管理工作，确保幼儿安全。 | 全 年 | 李 伟 |  |  |
| 57 | 子弟提 供高质 量幼教 服 务 |  | 加强教学研究，进一步突出科学启蒙办园特色。 | 全 年 | 李 伟 |  |  |
| 58 |  |  | 成立家长学校，通过线上线下教学宣传正确的家庭教育思想，普及科学的家庭教育知识，进行必要的家庭教育指导。 | 上半年 | 李 伟 |  |  |
| 59 | 进一步 加强食 堂管理，不断提 高师生 员工满 |  | 严格执行食堂管理各项规章制度。 | 全 年 | 王雷明 |  |  |
| 60 |  |  | 加强伙食质量监管，定期组织满意度测评，及时反馈、监督食堂改进伙食质量，不断提高师生员工满意度。 | 全 年 | 王晓燕 王雷明 |  |  |
| 61 |  |  | 鼓励、支持托管餐饮企业改进管理，开展特色经营。 | 全 年 | 王晓燕 王雷明 |  |  |
| 62 |  |  | 定期组织在读学生对食品卫生进行检查评价。 | 全 年 | 王雷明 |  |  |
| 63 | 意 度 |  | 不折不扣落实疫情防控各项要求。 | 全 年 | 王晓燕王雷明 |  |  |
| 64 |  |  | 确保食堂国有资产安全。 | 全 年 | 王雷明 |  |  |
| 65 | 做好维 修维护 工作， 确保水 电暖等 设备设 施安全 稳定运 行 |  | 配合热力部门完成1号换热站及供暖管网改造。 | 3-8月 | 赵延智 田 春 |  |  |
| 66 |  |  | 配合智慧收费平台建设，完成校区智能电表升级改造。 | 4-6月 | 田 春 | 物 业 | 根据计财处协调结果 |
| 67 |  |  | 完成配电室楼顶防水施工。 | 6月份 | 韦 韬 |  | 根据预算批复情况确定 |
| 68 69 |  |  | 完成研究生公寓应急楼梯破损修复。 | 5月份 | 韦 韬 | 袁朝霞 |  |
|  |  |  | 完成人才公寓破损外墙面维修。 | 5月份 | 韦 韬 | 袁朝霞 |  |
| 70 |  |  | 完成研究生公寓洗澡间隔板安装。 | 5月份 | 韦 韬 | 袁朝霞 物 业 |  |
| 71 |  |  | 完成研究生公寓供水改造。 | 4月份 | 田 春 | 物 业 |  |
| 72 |  |  | 修补道路、墙面等细微破损。 | 6月份 | 韦 韬 | 物 业 |  |
| 73 |  |  | 持续推进“净空行动”清理空中、墙面、树木乱拉乱扯；清理墙面、线杆乱贴乱画。 | 5月份 | 郭 涛 | 物 业 |  |
| 74 |  |  | 完成低温天气研究生公寓太阳能供热不足应急预案。 | 11月前 | 袁朝霞 | 物 业 |  |
| 75 |  |  | 会同物业公司制定报修流程，提高维修维护时效。 | 3月底 | 马晓东 | 物 业 |  |
| 76 |  |  | 明确收费工作责任、理清收费流程，开展缴费清欠攻坚行动，努力实现应收尽收。 | 1月份 | 赵延智 | 田 春 | 成立攻坚小组 |
| 77 |  |  | 维修地下停车场排水沟破损。 | 6月份 | 韦 韬 | 物 业 |  |
| 78 |  |  | 完成校区闲置房屋出租。 | 尽 快 | 田 春 |  |  |
| 79 | 积极推 进历史 遗留问 题解决，逐步破 解遗留 难 题 |  | 继续推进青岛研发基地法律诉讼。 | 全 年 | 赵延智 | 马晓东 |  |
| 80 |  |  | 完成大众嘉园个人购房职工不动产证办理。 | 3月底 | 赵延智 | 田 春 |  |
| 81 |  |  | 继续推动旧楼加装电梯工作。 | 全 年 | 赵延智 | 马晓东 物 业 |  |
| 82 |  |  | 启动人才公寓超期租户清理工作。 | 3月份完成方案及前期准备，4月份启动 | 赵延智 | 田 春 马晓东 | 成立攻坚小组 |
| 83 |  |  | 继续进行桑乐公司用房依法依合同收回工作。 |  | 赵延智 | 田 春 |  |
| 84 |  |  | 继续进行北区租户清理，推动北区资源盘活工作。 | 2月份 | 赵延智 | 卢 进 | 成立攻坚小组 |
| 85 |  |  | 启动大众嘉园国有房产确权交涉工作。 | 5月份 | 赵延智 | 田 春 |  |
| 86 |  |  | 完成祝甸宿舍摸底工作。 |  | 赵延智 | 田 春 卢 进 |  |
| 87 | 强化保障措施确保全年任务圆满完成 各项任务 | 加强党建集团对文化建设 | 坚持政治引领，发挥党员先锋模范作用，认真开展党史学习活动、积极参加建党100周年纪念活动。 | 全 年 | 李 林 | 周爱东 |  |
| 88 |  |  | 坚持“一岗双责”把纪律和规矩挺在前面，严格纪律约束，狠抓党风廉政建设。 | 全年 | 李林 | 周爱东 |  |
| 89 |  |  | 加强团队文化建设，增强服务意识、提升服务能力，培育服务文化。 | 全年 | 赵延智 |  |  |
| 90 |  |  | 加强职工培训，提高信息化工作水平，学习网络办公、网络会议使用，提高履职尽责能力。 | 6月份 | 马晓东 |  |  |
| 91 |  |  | 在职工中开展勤俭节约教育，牢固树立“过紧日子”思想，勤俭办一切事情，杜绝大手大脚铺张浪费； 加强水电管理，节水节电降低能耗。 | 5月份 | 赵延智 周爱东 田 春 | 物 业 |  |
| 92 |  |  | 为职工办理公园年票。 | 3月份 | 周爱东 |  |  |
| 93 |  |  | 牵头组织校区无偿献血活动。 | 1月份 | 周爱东 |  |  |
| 94 |  |  | 组织迎接建党100周年手机摄影比赛。 | 6月份 | 周爱东 |  |  |
| 95 |  |  | 推进“6S”管理。 | 全 年 | 赵延智 | 马晓东 |  |
| 96 |  | 加强督查督 办 及制度建设 | 建立分级负责制和压力传导机制， 修订岗位职责。 | 上半年 | 赵延智 | 马晓东 |  |
| 97 |  |  | 坚持任务分解和工作调度会制度，加强工作督查督办工作，制定督办工作规定，各项工作做到事事有着落件件有回音，做到有布置有落实有结果反馈；成立攻坚小组推进重点工作。 | 全 年 | 赵延智 | 马晓东 |  |
| 98 |  |  | 加强宣传工作，树立人人都是宣传员的意识。通过网站、通讯报道、《管委会工作动态》、美篇等及时宣传报道各项工作进展。 | 全 年 | 马晓东 | 全 体 人 员 |  |
| 99 |  |  | 制定物业监管办法，按合同约定对物业服务质量进行评价。 | 全 年 | 赵延智 | 马晓东 |  |
| 100 |  |  | 修订校区环境卫生、安全管理规等章制度；提高接待、会议及综合服务大厅保障服务能力和水平，完善管理制度，配备各类保障器材。 | 全 年 | 各相关岗位人员 |  |  |

抄送 ：吴衍涛副书记，科创物业公司

千佛山校区管委会办公室 2021年3月12日印发